## Sprint1
SPRINT 1 |  |  |  | Durée restante (h)
N° | Fonctionnalités : | Priorité | Durée estimée (h) | 2013-05-21 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2013-05-29
#1 | Mise en place du dépôt Git & maîtrise de cet outil | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
#2 | Montée en compétence sur Jmonkey & installation | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1
#3 | Création des tâches et graphes agiles | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
#4 | Ouvrir une fenêtre avec un monde 16x16 blocs | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
#5 | Vue à la première personne + imposer gravité | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
#6 | Intégration système de collisions (solide) | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0
#7 | Poser des blocs et enlever des blocs | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1
#8 | Changer le type des blocs à poser | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 29 | 27 | 23 | 16 | 10 | 2
[7 empty] | Reste à faire % | SPRINT 1
[7 empty] | 93.1% | 2013-05-21
[7 empty] | 79.31% | 2013-05-24
[7 empty] | 55.17% | 2013-05-27
[7 empty] | 34.48% | 2013-05-28
[7 empty] | 6.897% | 2013-05-29

## Sprint2
SPRINT 2 |  |  |  | Durée restante (h)
N° | Fonctionnalités : | Priorité | Durée estimée (h) | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 2013-06-05 | 2013-06-07 | 2013-06-08 | 2013-06-09 | 2013-06-12
#1 | Régler le problème de poser des blocs sous ou sur soi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#2 | Création des tâches et graphes agiles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#3 | Enregistrer des macros | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0
#4 | Rejouer des macros | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0
#5 | Copier une structure | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
#6 | Coller une structure | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
#7 | Poser des formes prédéfinies | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#8 | Création du menu | 2 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0
#9 | Renseigner le joueur avec un HUD (type de bloc,forme…) | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0
|  |  | 40 | 40 | 37 | 33 | 27 | 24 | 22 | 18 | 13 | 10
[7 empty] | Reste à faire % | SPRINT 2
[7 empty] | 100% | 2013-05-30
[7 empty] | 92.5% | 2013-05-31
[7 empty] | 82.5% | 2013-06-03
[7 empty] | 67.5% | 2013-06-04
[7 empty] | 60% | 2013-06-05
[7 empty] | 55% | 2013-06-07
[7 empty] | 45% | 2013-06-08
[7 empty] | 32.5% | 2013-06-09
[7 empty] | 25% | 2013-06-12