## Feuil1
Reste à faire %
ITERATION 1 |  |  |  | Durée restante (h)
N° | Fonctionnalités : | Priorité | Durée estimée (h) | 2013-05-21 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | RELEASE
| Mise en place du dépôt Git & maîtrise de cet outil | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
#1 | Montée en compétence sur Jmonkey & installation | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2013-05-21
#2 | Création des tâches et graphes agiles | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2013-05-24
#3 | Ouvrir une fenêtre avec un monde 16x16 blocs | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2013-05-27
#4 | Vue à la première personne + imposer gravité | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2013-05-28
#5 | Intégration système de collisions (solide) | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 55 | 2013-05-29
#6 | Poser des blocs et enlever des blocs | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 50 | RELEASE
|  |  | 29 | 27 | 23 | 16 | 10 | 6 | 0